## 메뉴 구성
* 메뉴 구성
분류 | 기술분류 | 메뉴명 | 메뉴 기능 설명 | 구현여부
글 | 랜덤값 가져오기 | 오늘의 표현 |  | 예정
글 | 장식용 (이미지 슬라이딩) | 강사진 소개 |  | o
글 | 장식용 (시간 차 슬라이딩) |  |  | 포기
로그인 로그아웃 | 암호화 (sha256) |  |  | o
게시판 | 관리자 전용 게시판 | 공지사항 |  | 고장
게시판 | AJAX 조회수 순위 | 수강후기 |  | x
게시판 |  |  |  | x
지도 | 위치 표기 | 찾아오시는 길 |  | o
지도 | 현재 위치 값, 표기된 위치 값 비교 | 현 위치에서 가까운 지점 찾기 |  | 포기
input form | 페이지 슬라이드 및 AJAX 화면전환 | 레벨 테스트 |  | 엄희철 (이주영)
input form | 구글 인증 | 회원가입 |  | 고장
순수 기능 | 페이지 자동전환 | skype 설치화면 이동 | skype 설치 메뉴 클릭 시 안내화면과 함께 x초 후 페이지 자동 이동 | 예정
순수 기능 | 휴면계정 처리 | 회원탈퇴 | 회원탈퇴 버튼 클릭 시 회원정보 table의 구분값이 D로 입력, D로 입력된 모든 게시글은 '탈퇴한 사용자입니다' 메시지가 출력되도록 함 | 예정 (장예원)
순수 기능 | input form 유효성검사 |  | 기존에 존재하던 id가 있는지 확인하는 기능 추가 필요 | 추가 필요
API | 결제시스템(이니시스) | 수강신청 | 결재내역 DB로 값넘기기 | 엄희철
API | 미정
API | 미정
API | 미정
API | 미정
API | 미정

## 관리자 화면
* 관리자 화면
기능 | 분류 | 설명
메뉴 구성 | input form | 메뉴 트리를 변경한다 -> top Nav에 반영되도록 구성
수강료 관리 | input form | 수강료를 얼마로 변경한다 -> DB에 반영되도록 구성

## 분류 설명
* 분류 설명
분류 | 설명 | 비고
글 | 단순 DB 뿌려주기
input form | 많은 수의 input 항목, form page 2~3개
로그인 | 적은 수의 input 항목, form page 2~3개
게시판 | 최소 4개 page | 목록 신규 수정 삭제 (댓글)
API
지도

## DB 구조
* DB 구조
분류 | 이름 | 용도 | 설명 | 테이블 생성 쿼리
TABLE | TB_USER_INFO | 사용자 정보 테이블 |  | CREATE TABLE TB_USER_INFO ( USER_ID VARCHAR2(15) NOT NULL , USER_PASS VARCHAR2(100) , USER_NAME VARCHAR2(10) NOT NULL , USER_PHONE VARCHAR2(15) , USER_MAIL VARCHAR2(25) , USER_ADDRESS VARCHAR2(100) , USER_ZIPCODE VARCHAR2(6) , AUTH_GROUP VARCHAR2(6) NOT NULL , INSERT_DT DATE NOT NULL , UPDATE_DT DATE , DELETE_YN VARCHAR2(1) , CONSTRAINT PK_USER_INFO PRIMARY KEY (USER_ID) ); COMMENT ON TABLE TB_USER_INFO IS '사용자 정보 테이블'; COMMENT ON COLUMN TB_USER_INFO.USER_ID IS '사용자 ID'; COMMENT ON COLUMN TB_USER_INFO.USER_PASS IS '사용자 비밀번호'; COMMENT ON COLUMN TB_USER_INFO.USER_NAME IS '사용자 성명'; COMMENT ON COLUMN TB_USER_INFO.USER_PHONE IS '사용자 전화번호'; COMMENT ON COLUMN TB_USER_INFO.USER_MAIL IS '사용자 E-mail 주소'; COMMENT ON COLUMN TB_USER_INFO.USER_ADDRESS IS '사용자 거주지 주소'; COMMENT ON COLUMN TB_USER_INFO.USER_ZIPCODE IS '사용자 우편번호'; COMMENT ON COLUMN TB_USER_INFO.AUTH_GROUP IS '권한 그룹'; COMMENT ON COLUMN TB_USER_INFO.INSERT_DT IS '가입일자'; COMMENT ON COLUMN TB_USER_INFO.UPDATE_DT IS '최종 수정일자'; COMMENT ON COLUMN TB_USER_INFO.DELETE_YN IS '휴면계정여부';
TABLE | TB_CONT_REVIEW | 수강후기 테이블 |  | CREATE TABLE TB_CONT_REVIEW ( CONT_ID VARCHAR2(6) NOT NULL , CONT_TITLE VARCHAR2(30) NOT NULL , CONT_CONTENT CLOB NOT NULL , USER_ID VARCHAR2(15) NOT NULL , CONT_READ_CNT NUMBER(4) , CONT_LIKE_CNT NUMBER(4) , CONT_DIS_CNT NUMBER(4) , INSERT_DT DATE NOT NULL , UPDATE_DT DATE , DELETE_YN VARCHAR2(1) , CONSTRAINT PK_CONT_REVIEW PRIMARY KEY (CONT_ID) ); COMMENT ON TABLE TB_CONT_REVIEW IS '수강후기 게시판'; COMMENT ON COLUMN TB_CONT_REVIEW.CONT_ID IS '게시물 ID'; COMMENT ON COLUMN TB_CONT_REVIEW.CONT_TITLE IS '게시물 제목'; COMMENT ON COLUMN TB_CONT_REVIEW.CONT_CONTENT IS '게시물 내용'; COMMENT ON COLUMN TB_CONT_REVIEW.USER_ID IS '사용자 ID'; COMMENT ON COLUMN TB_CONT_REVIEW.CONT_READ_CNT IS '조회 수'; COMMENT ON COLUMN TB_CONT_REVIEW.CONT_LIKE_CNT IS 'LIKE 수'; COMMENT ON COLUMN TB_CONT_REVIEW.CONT_DIS_CNT IS 'DISLIKE 수'; COMMENT ON COLUMN TB_CONT_REVIEW.INSERT_DT IS '작성일자'; COMMENT ON COLUMN TB_CONT_REVIEW.UPDATE_DT IS '최종 수정일자'; COMMENT ON COLUMN TB_CONT_REVIEW.DELETE_YN IS '삭제여부';
TABLE | TB_CONT_REVIEW_CNT | 수강후기 조회수

## TABLE 구조
* TABLE 구조
테이블명 | 컬럼명 | 자료형 | Null 여부 | KEY 형태 | 컬럼 설명
TB_USER_INFO | USER_ID | VARCHAR2(15) | NOT NULL | PK | 사용자 ID
| USER_PASS | VARCHAR2(100) |  |  | 사용자 비밀번호
| USER_NAME | VARCHAR2(10) | NOT NULL |  | 사용자 성명
| USER_PHONE | VARCHAR2(15) |  |  | 사용자 전화번호
| USER_MAIL | VARCHAR2(25) |  |  | 사용자 E-mail 주소
| USER_ADDRESS | VARCHAR2(100) |  |  | 사용자 거주지 주소
| USER_ZIPCODE | VARCHAR2(6) |  |  | 사용자 우편번호
| AUTH_GROUP | VARCHAR2(6) | NOT NULL |  | 권한 그룹
| INSERT_DT | DATE | NOT NULL |  | 가입일자
| UPDATE_DT | DATE |  |  | 최종 수정일자
| DELETE_YN | VARCHAR2(1) |  |  | 휴면계정여부
TB_CONT_REVIEW | CONT_ID | VARCHAR2(6) | NOT NULL | PK | 게시물 ID
| CONT_TITLE | VARCHAR2(30) | NOT NULL |  | 게시물 제목
| CONT_CONTENT | CLOB | NOT NULL |  | 게시물 내용
| USER_ID | VARCHAR2(15) | NOT NULL |  | 사용자 ID
| CONT_READ_CNT | NUMBER(4) |  |  | 조회 수
| CONT_LIKE_CNT | NUMBER(4) |  |  | LIKE 수
| CONT_DIS_CNT | NUMBER(4) |  |  | DISLIKE 수
| INSERT_DT | DATE | NOT NULL |  | 작성일자
| UPDATE_DT | DATE |  |  | 최종 수정일자
| DELETE_YN | VARCHAR2(1) |  |  | 삭제여부
TB_CONT_REVIEW_CNT | CONT_ID | VARCHAR2(6) | NOT NULL | FK
| USER_ID | VARCHAR2(15) | NOT NULL | FK
| CONT_CNT_SORT | VARCHAR2(5) | NOT NULL | FK | LIKE / READ / DIS
| UPDATE_DT | DATE | NOT NULL
TB_CODE_CNT_SORT

## 담당
* 담당
엄희철 | 기능 구현 | 컨텐츠 기획
김대홍 | 기능 구현
장예원 | 컨텐츠 기획 | 화면 구성 | DB 구성

## 일지 (임시)
* 일지 (임시)
날짜 | 성명 | 업무
2018-08-27 | 장예원 | 현황 분석 - 컨텐츠 분석 - 구현가능 기능 분석
2018-08-27 | 장예원 | 현 컨텐츠 기준으로 구현할 메뉴 정리 및 회의
2018-08-28 | 장예원 | GITHUB 가입
2018-08-28 | 장예원 | 회의 결과정리
2018-08-28 | 장예원 | 메뉴트리 및 기능 정리, 문서화
2018-08-28 | 장예원 | DB 환경 구축 및 계정 생성 - DB환경의 서버화
2018-08-26 | 김대홍 | ovenapp 프로토타이핑 작성
2018-08-27 | 김대홍 | 현황 분석
2018-08-27 | 김대홍 | 현 컨텐츠 기준으로 구현할 메뉴 정리 및 회의
2018-08-28 | 김대홍 | DB 환경 구축
2018-08-29 | 김대홍 | registrationform, loginform 틀 구현
2018-08-29 | 김대홍 | TB_USER_INFO 테이블 및 컬럼 생성
2018-08-30 | 김대홍 | registration DB연결작업, 빈즈(registVO) 생성
2018-08-30 | 김대홍 | 구글 메일인증 코딩
2018-08-30 | 김대홍 | html파일 jsp로 변환 및 path 수정
2018-08-31 | 김대홍 | TB_USER_INFO 테이블 수정
2018-08-31 | 김대홍 | registration DB 연결 성공
2018-08-31 | 김대홍 | sha256 암호화, 구글메일 인증 api 수정
2018-08-31 | 김대홍 | 도로명주소 api 추가
2018-08-31 | 김대홍 | 테이블 컬럼명 수정
2018-09-03 | 김대홍 | login form 수정
2018-09-03 | 김대홍 | login된거 DB 값 넘기기
2018-09-03 | 김대홍 | logout 구현
2018-09-04 | 김대홍 | 전체 테이블 구조(외래키) 회의
2018-09-05 | 김대홍 | 테이블 컬럼명 수정, 코드 수정
2018-09-05 | 김대홍 | insert 쿼리문 시퀀스 적용된거로 변경
2018-09-06 | 김대홍 | 구글메일 DB오류 수정 완료
2018-09-07 | 김대홍 | updateForm(회원정보 수정) 생성
2018-09-07 | 김대홍 | updateAction(회원정보 수정) 구현 완료
2018-09-10 | 김대홍 | aws 아마존으로 배포
2018-09-10 | 김대홍 | TB_USER_INFO테이블 다시 생성
2018-09-10 | 김대홍 | 네이버아이디로 로그인 api구현 시작(구현중)
2018-09-11 | 김대홍 | 네이버지도 api 삽입
2018-09-11 | 김대홍 | 네아로api 구현 ing
2018-09-12 | 김대홍 | 네아로 접속 성공 (테스트용 계정만 접속가능)
2018-09-12 | 김대홍 | header 수정 (c:choose문)
2018-09-12 | 김대홍 | SMTP API 도전중인데 안될듯
2018-09-13 | 김대홍 | Login했을때 화면 분리 작업
2018-09-13 | 김대홍 | 네이버로그인 했을때 글써지게 구현
2018-09-14 | 김대홍 | 회원정보 수정 분리작업
2018-09-14 | 김대홍 | 네이버로그인 했을때는 회원정보수정 안되도록 구현
2018-09-14 | 김대홍 | id 세션값을 pid로 수정 중 오류 발견
2018-09-17 | 김대홍 | 프로토타이핑 작성
2018-09-18 | 김대홍 | 수강료 안내 page 생성
2018-09-18 | 김대홍 | 수강신청 page 생성
2018-09-18 | 김대홍 | 결제안내 page 생성
2018-09-19 | 김대홍 | freeLevelTest 생성
2018-09-21 | 김대홍 | 결제내역 form 일단생성
2018-09-27 | 김대홍 | 로그인 비밀번호 틀렸을때 500에러 수정
2018-09-27 | 김대홍 | 구글인증 안받은사람은 글쓰기 누르면 게시판 메인으로 돌아가게 수정
2018-09-27 | 김대홍 | check_id 함수 수정
2018-09-27 | 김대홍 | registdao 함수들 주석달아주기
2018-09-27 | 김대홍 | 네이버로그인 했을때 글안써지는거 수정
2018-09-27 | 김대홍 | 네이버로그인은 회원정보수정 안뜨게 수정
2018-09-27 | 김대홍 | 게시판 상세보기에서 글쓴사람만 수정, 삭제 뜨도록 수정

## 메뉴 리스트
* 메뉴 리스트
메뉴명 | 분류 | 사용여부
잉글리쉬캣 | 메인
수업과정 | 글
마이페이지 | input form
잉글리쉬캣이란 | 글
수강료 | 글
skype 설치 | 글
skype 수업 장점 | 글
무료체험 | 로그인
수강신청 | 로그인
결제안내 | 글
결제시스템 | API
레벨시스템 | input form
교재안내 | 글
주니어과정 | 글
시니어과정 | 글
강사진 소개 | 글
공지사항 | 게시판
FAQ | 게시판
자유게시판 | 게시판
수강후기 | 게시판
자주 쓰이는 표현 | 글
회원가입 | input form
로그인 | 로그인
탈퇴 | DB 기능 연동